## Slide 1
REPORT / 2026.05
歩掛設計部門 生産性 200% 達成プラン
Redmine 工数分析に基づく 3つのターゲットと実行計画
①
規模感算出・該当工種選定
②
テストケース作成
③
条件作成(J条件/詳細設計)
報告者: imoo / 対象期間: 2025/03 – 2026/02 (12ヶ月)

## Slide 2
AGENDA
本日の報告内容
01
分析サマリ
Redmine 工数1年分から特定した 3つのターゲット
02
工数分析の詳細
①〜③ の占有率と他カテゴリの内訳
03
生産性200%の根拠
削減シミュレーションと達成可能性
04
スケジュール叩き
13ヶ月の全体ロードマップとマイルストーン
05
①②の上期Todo
5月末〜下期入りまでに検討・実行する事項
06
③の下期Todo
下期から着手する J条件・詳細設計の検討事項
07
リスクと推進体制
想定リスクと2名体制でのカバー方針
設計部門 生産性200%達成プラン
2 / 11

## Slide 3
01 ANALYSIS SUMMARY
Redmine 1年分の工数分析で 3つのターゲットを特定
①+② で全工数の 53.4% / ③は 0.4%(未着手のため)
→ 仮説どおり ①〜③ が改善ターゲットとして妥当。同等以上の塊は他に無し (A.歩掛データ作成 23%は実装作業で性質が異なる)
①
規模感算出・該当工種選定
3,836h / 年
26.4%
全工数に占める割合
資料の見比べ・拾い出し・ピックアップ。
sekkei-copilot が解決中の領域。
②
テストケース作成
3,859h / 年
26.6%
全工数に占める割合
歩掛 JSON 修正後のシステムテスト準備。
1件で30〜60h かかる重量級が多い。
③
条件作成 (J条件/詳細設計)
63h / 年
0.4%
全工数に占める割合
現状は暗黙的に他作業に紛れている。
下期から赤本 J条件 模造に着手。
設計部門 生産性200%達成プラン
3 / 11

## Slide 4
02 ANALYSIS DETAIL
工数の構造：①②と『その他46.5%』の中身
Chart: 
| ②テストケース作成 | ①規模感算出・ピックアップ | A.歩掛データ作成(実装) | B.単価データ作成(実装) | H.質問対応 | Z.分類不能 | C.経費データ作成(実装) | L.Todo・Note | J.Gaia/SC反映 | D.工種データ作成(実装) | ③条件作成(詳細設計)
工数(h) | 3859 | 3836 | 3368 | 975 | 613 | 509 | 469 | 260 | 244 | 235 | 63
(h/年・全国＋地域合算)
読み取れること
①②が双璧
1位/2位ともに約26%。3位以下とは大きな差があり、改善余地が最も大きい。
A.歩掛データ作成 23%
①②の後工程＝実装作業。改善対象とは性質が異なるが、①②効率化で手戻り削減の波及あり。
③は数字上は0.4%
未着手のため計上が少ない。設計判断は暗黙的に他作業に紛れていると推測。J条件模造で形式知化したい。
設計部門 生産性200%達成プラン
4 / 11

## Slide 5
03 TARGET FEASIBILITY
今期目標『生産性200%』 ─ 達成可能性のシミュレーション
生産性目標
200%
= 同じ成果物を半分の時間で
試算結果
約 1.96 倍
(下記の削減を達成した場合)
削減シナリオ ─ 100時間が約51時間になる試算
① ピックアップ自動化
sekkei-copilot 完成形＋プリセット化で 80% 削減
-21.1%
② テストケース自動生成
影響範囲特定＋自動生成 PoC で 80% 削減
-21.3%
A. 歩掛データ作成(波及)
①②整備による手戻り削減で 30% 削減
-7.0%
③ J条件模造(下期)
暗黙化された設計の形式知化(数値より定性価値)
-0.4%
その他 (削減対象外)
質問対応・雑タスク・分類不能など
-0.0%
合計削減幅: 約 49% → 残工数 ≈ 51% → 生産性 ≈ 1/0.51 = 1.96 倍 (≈200%)
設計部門 生産性200%達成プラン
5 / 11

## Slide 6
04 SCHEDULE DRAFT
スケジュール叩き ─ 13ヶ月のロードマップ
2026
2027
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
← 上期
下期 →
①
①Webアプリ仕上げ → 安定化 → 継続改善
担当: S
M0
M1
②
②構想固め → フロー可視化 → 影響範囲 → 自動生成 → 実運用
担当: N
M2
M3
M4
M5
M6
③
③J条件調査 → 模造設計 → E2E PoC → ②連携
担当: S
M7
M8
M9
M10
CI
CI連携 突合せ設計 → デグレ検知PoC
担当: S+N
M11
M12
基盤
README/データフロー図/pytest導入/git運用整備
担当: S+N
◆ = マイルストーン (達成条件詳細は次ページTodoと合わせて確認)
設計部門 生産性200%達成プラン
6 / 11

## Slide 7
05 TODO ①
① 上期Todo ─ sekkei-copilot の安定化と運用展開
①
規模感算出・該当工種選定
年間 3,836h (26.4%)
ゴール
PDF→構造化→工種紐づけ→差分抽出までを
『誰でも実行できる』状態に。
下準備の手間を最小化。
主担当: S
検討・実行する Todo
T1-1
[実行中] UI再構築 (YSS模造)：ファイルパス指定→同フォルダに結果格納
5月末
S/外注
T1-2
積算基準プリセット化：JSON 3種(setting/pattern/index_pattern)を1クリック選択に統合
6月
S
T1-3
構造化下準備の改善余地洗い出し：目次抽出失敗ケースの傾向分析→正規表現テンプレ整理
6-7月
S
T1-4
代表3〜4基準でゴールデンテスト整備：一般土木・港湾・建築の入出力テストデータを固定
7月
S
T1-5
実利用フィードバック収集：1〜2案件で並走運用、操作・出力の課題を収集
7-8月
S
T1-6
task1.py/task3.py の機能分割：1ファイル1,500行超を機能単位パッケージへ
8月
S
T1-7
依存ライブラリの整理：langchain/PyPDF2 を最新系へ更新できる範囲を判定
8月
S
設計部門 生産性200%達成プラン
7 / 11

## Slide 8
05 TODO ②
② 上期Todo ─ テストケース自動生成の構想と PoC
②
テストケース作成
年間 3,859h (26.6%)
ゴール
歩掛 JSON 修正前後の差分から
影響フローパターンを抽出し、
回帰用も含めシステムテストケースを
自動生成する。
主担当: N
検討・実行する Todo
T2-1
歩掛 JSON の構造調査：実行順=フローがどう表現されているかを N さんが読み解く
6月
N
T2-2
②全体のスケジュール可視化：構想.txt の②を WBS 化し、依存関係を明示
6月
N+S
T2-3
スコープ確定：初回は発注者マスタ影響を除外。対象工種の代表1件選定
6-7月
N+S
T2-4
影響範囲特定アルゴリズムの考案：JSON 構造差分→影響フローパターン抽出ロジック検討
7月
N
T2-5
1工種フロー可視化 PoC：JSON 読み込み→フロー図出力 (Mermaid or Graphviz)
7-8月
N
T2-6
テストケース表現フォーマット定義：③連携 (M10) を見据えた構造化フォーマット合意
8月
N+S
T2-7
[下期接続] カバレッジ基準の議論：回帰テスト範囲を決める指標を策定
9月以降
N
設計部門 生産性200%達成プラン
8 / 11

## Slide 9
06 TODO ③
③ 下期Todo ─ J条件模造 (詳細設計を不要にする取り組み)
③
条件作成 (J条件/詳細設計)
計上は 0.4% ─ 暗黙化
ゴール
赤本(積算基準)の J条件 を模造
→ 歩掛エディタで歩掛作成可能
→ ② のテストケース生成にも
J条件パターンを利用
主担当: S (③設計主体)
検討・実行する Todo
T3-1
J条件パターンの棚卸し：赤本から代表的な J条件 表記をパターン分類 (NEXCO+一般土木に限定)
10月
S
T3-2
J条件 → 歩掛エディタ入力 IF 検討：模造したJ条件から歩掛作成までのデータフロー設計
10-11月
S
T3-3
②連携フォーマット整合：T2-6 で定めたフォーマットに J条件パターンをマッピング
11月
S+N
T3-4
模造ロジック設計：表記揺れへの段階対応方針 (NEXCO先行→一般土木拡張)
12-1月
S
T3-5
1〜2工種で E2E PoC：J条件抽出→歩掛エディタ自動投入→歩掛作成までを動作確認
2-3月
S
T3-6
②×③ 連携テスト：J条件パターンから②でテストケース自動生成 (M10達成)
3-4月
S+N
T3-7
[CI構想] 別PJ CI担当と連携：歩掛 JSON 修正→過去設計書突合せのデグレ検知 PoC
通期
S+N
設計部門 生産性200%達成プラン
9 / 11

## Slide 10
07 RISK & TEAM
リスクと推進体制
推進体制
S (先進者)
①ドライバー / ③設計主体
上期は①仕上げ。下期は③にウェイト移動。
N (合流者)
②ドライバー
スケジュール可視化から構想を整える。
外注
①実装サポート
YSS 模造 UI への改造に協力。
別PJ CI担当
CI連携(下期合流)
突合せ基盤の設計合意フェーズで合流。
主要リスクと対策
R1
①構造化下準備が積算基準ごとに重い
対策: M1でプリセット化必達/初回設定をテンプレ再利用
R2
②の歩掛JSON仕様の立ち上がりに時間
対策: PoC を1工種に絞る/S が初期レクチャー
R3
③J条件 表記揺れによる複雑化
対策: 初期スコープを NEXCO+一般土木 限定
R4
②③連携時の整合性問題
対策: M3 で②側フォーマット定義→③が従う
R5
5月末完了予定の①が遅延
対策: Nは構想文書化を延長して影響緩衝
設計部門 生産性200%達成プラン
10 / 11

## Slide 11
CONCLUSION
まとめ ─ 200% に届く確度を持って進める
01
ターゲットは ①〜③ で確定
1年分のRedmine工数分析で①②は1位/2位 (合計53.4%)。③は未着手のため計上少だが暗黙化が判明。
02
200%は 数理的に届く水準
①②を80%削減＋A波及で30%削減 → 残工数51% ≈ 生産性1.96倍。実装難度はあるが目標として妥当。
03
上期=①②/下期=③ で並走
S は①→③へウェイト移動、N は②専念。M10で②×③連携、M12でCIデグレ検知PoCまで到達計画。
Next Action ─ 6月初週に①②上期Todoのキックオフ／別PJ CI担当との接点づくり
ありがとうございました